## Deadlines
Category | Deadline |  | Comment | Amount | Status
Start Date | 2000-02-01 |  |  |  | Yes
End Date | 2003-01-31 |  |  |  | No
Report 1 | 2001-01-31 | 2 copies | 1/2/2000 to 31/1/2001 |  | No
Report 2 | 2002-01-31 | 2 copies | 1/02/2001 to 31/1/2002 |  | No
Report 3 | 2003-01-31 | 2 copies | 1/2/2002 to 31/1/2003 |  | No
Final Report | 2003-01-31 | 2 copies | 1/1/2000 to 31/1/2003 |  | No
TIP (mid) | 2002-09-01 |  |  |  | No
TIP (Final) | 2003-01-31 |  | Date agreed with EC |  | No
Deliverable | 2003-01-31 |  |  |  | No
Claim 1 | 2001-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Claim 2 | 2002-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Claim 3 | 2003-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Total Claim | 2003-01-31 | 2 copies | Estimate 2219209 euros | 2219209 | No
Advace Payment | 2000-03-07 |  | 40% = 72000 euros (Article 3) | 72000 | No
Payment 2 | 2001-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
Payment 3 | 2002-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
Payment 5 | 2003-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
Final Payment | 2004-06-01 |  | 15%= 27000 euros (Article 3) | 27000 | No

## Priority
Category | Deadline |  | Comment | Amount | Status
Start Date | 2000-02-01 |  |  |  | Yes
Advace Payment | 2000-03-07 |  | 40% = 72000 euros (Article 3) | 72000 | No
Report 1 | 2001-01-31 | 2 copies | 1/2/2000 to 31/1/2001 |  | No
Claim 1 | 2001-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Payment 2 | 2001-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
Report 2 | 2002-01-31 | 2 copies | 1/02/2001 to 31/1/2002 |  | No
Claim 2 | 2002-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Payment 3 | 2002-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
TIP (mid) | 2002-09-01 |  | Date agreed with EC |  | No
End Date | 2003-01-31 |  |  |  | No
Report 3 | 2003-01-31 | 2 copies | 1/2/2002 to 31/1/2003 |  | No
Final Report | 2003-01-31 | 2 copies | 1/1/2000 to 31/1/2003 |  | No
TIP (Final) | 2003-01-31 |  |  |  | No
Deliverable | 2003-01-31 |  |  |  | No
Claim 3 | 2003-01-31 | 2 copies | Estimate 1/3 (2219209)=740k euros | 740000 | No
Total Claim | 2003-01-31 | 2 copies | Estimate 2219209 euros | 2219209 | No
Payment 5 | 2003-08-31 |  | Estimate: 1/3 45% (Total-advance-final) | 27000 | No
Final Payment | 2004-06-01 |  | 15%= 27000 euros (Article 3) | 27000 | No